## 一期
追金侠平台（一期）工作量估算
序号 | 模块 | 功能 | 功能说明 | 工作量估算（人天） |  |  |  |  | 备注
|  |  |  | 前端 | 服务端 | UI | 测试 | 项目/产品经理
1 | 案件管理 | 字段管理 | 1.基础字段增删改查，预留附加字段 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1
2 |  | 模板管理 | 1.添加导入批次模板字段 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 1
3 |  |  | 2.模板查询，名称、批次查询 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1
4 |  | 案件导入 | 1.选择模板 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1
5 |  |  | 2.案件导入 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1
6 |  | 案件查询 | 1.批次查询 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 1
7 |  |  | 2.案件类型查询 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1
8 |  |  | 3.案件状态查询 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1
9 |  |  | 4.导入时间段查询 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1
10 | 案件处理 | 案件区域管理 | 1. 区域字典管理 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 1
11 |  |  | 2. 案件区域维护 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 1
12 |  | 案件审核 | 1.区域主管审核案件是否派发 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 1
13 |  |  | 2.区域主管审核案件外访任务完成情况 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 1
14 |  | 案件派发 | 1.自动派发，按照地区自动派发 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1
15 |  |  | 2.手动派发，指定派发给业务员 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1
16 |  | 佣金管理 | 1. 设置佣金额度，根据案件的处理方式设定佣金额度 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1
17 |  |  | 2. 佣金发放，根据案件完成情况发放全额或部分佣金 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1
18 |  |  | 3. 佣金发放方式，财务人员根据案件状态进行打款，打款后更新案件信息 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1
19 | 用户管理 | 系统用户 | 1. 系统管理员 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1
20 |  |  | 2. 区域主管 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1
21 |  |  | 3. 业务人员 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1
22 |  |  | 4. 财务人员 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1
23 |  | 小程序用户 | 1. 业务人员，系统添加小程序用户信息 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1
24 | 权限管理 | 系统管理员 | 1. 案件管理（增、删、改、查） | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 1
25 |  |  | 2. 案件审核 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1
26 |  |  | 3. 案件导出 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1
27 |  |  | 4. 微信小程序用户添加 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1
28 |  | 区域主管 | 1. 查看本区域案件 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1
29 |  |  | 2. 审核处理本区域内案件 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1
30 |  |  | 3. 接收案件任务 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1
31 |  | 业务人员 | 1. 系统查看本区域案件信息 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1
32 |  |  | 2. 小程序接单、处理 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1
33 |  |  | 3. 查看个人信息、修改个人信息 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1
34 |  | 财务人员 | 1.更新案件信息（确认案件完成并发放佣金） | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1
35 | 字典管理 | 案件状态 | 1. 新建 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1
36 |  |  | 2. 已派发 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1
37 |  |  | 3. 已接单（外访中） | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1
38 |  |  | 4. 已外访（待审核） | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1
39 |  |  | 5. 审核通过/审核不通过 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1
40 |  |  | 6. 佣金已发放 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1
41 |  | 外访方式 | 1. 确认案件对象信息完整 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1
42 |  |  | 2. 确认对象地址信息准确性（上传定位信息） | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1
43 |  |  | 3. 上门送信函（需签字） | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1
44 |  |  | 4. 传达催款信息（记录音视频影像） | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1
45 | 外访小程序 | 案件信息 | 1. 查看区域内所有案件信息 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1
46 |  |  | 2. 根据条件过滤案件信息 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1
47 |  |  | 3. 点击案件详情，选择接单 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1
48 |  | 我的案件 | 1. 主动接单的案件信息 | 3 | 2 | 0.5 | 1 | 1
49 |  |  | 2. 区域主管直接派发的案件信息 | 3 | 2 | 0.5 | 1 | 1
50 |  |  | 3. 根据案件状态分类已接案件信息 | 3 | 2 | 0.5 | 1 | 1
51 |  |  | 4. 处理案件信息：更新案件信息，获取定位信息、上传图片、音频、视频等信息 | 3 | 2 | 0.5 | 1 | 1
52 |  | 我的信息 | 1. 个人资料 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1
53 |  |  | 2. 已接收案件数 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1
54 |  |  | 3. 已处理案件数 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1
55 |  |  | 4. 应得佣金数 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1
56 |  |  | 5. 实得佣金数 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1
45 | 统计分析 | 案件统计分析 | 1. 案件完成情况：月度报表、季度报表 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
46 |  |  | 2. 案件类型占比：案件不同状态的占比情况分析 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1
|  |  | 3. 案件变化趋势分析图表 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1
47 |  |  | 4. 案件处理节点流程 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1
48 |  | 人员信息统计 | 1. 业务员月度案件完成情况统计报表 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1
49 |  |  | 2. 业务员业绩排名统计 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
50 |  |  | 3. 业务员活跃度排名统计 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
人力合计（人天） |  |  |  | 110.5 | 79 | 9.5 | 43.5 | 63
人力合计（人月） |  |  |  | 5.0805 | 3.6322 | 0.43678 | 2 | 2.8966 | 每月按21.75天计算